## Tabelle1
Projekt: |  | Nimpola
Projektbeschreibung: |  | Unity-Projekt
Letzte Aktualisierung: |  | 2023-03-01
Berichtszeitpunkte (Neue Einschätzung geplante fertigstellung)
Meilenstein Nr. | Beschreibung | Geplante Fertigstellung | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 2023-04-07 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-06-09
M1 | Menü | 2023-03-31 | 2023-02-17: 2023-03-31; 2023-02-24: 2023-03-31
M2 | KI | 2023-05-26 | 2023-02-17: 2023-05-26; 2023-02-24: 2023-05-26
M3 | Spielkarte | 2023-04-07 | 2023-02-17: 2023-04-07; 2023-02-24: 2023-04-07
M4 | Inventarsystem | 2023-05-19 | 2023-02-17: 2023-05-19; 2023-02-24: 2023-05-19
M5 | Assets | 2023-05-19 | 2023-02-17: 2023-05-19; 2023-02-24: 2023-05-19
M6 | Datenbank | 2023-06-07 | 2023-02-17: 2023-06-07; 2023-02-24: 2023-06-07
M7 | Story | 2023-06-02 | 2023-02-17: 2023-06-02; 2023-02-24: 2023-06-02
M8 | Projektende | 2023-06-09 | 2023-02-17: 2023-06-09; 2023-02-24: 2023-06-09
|  | Linie | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 2023-04-07 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-06-09
Überwachung (Berichtszeitpunkte)
Planung